## Data
Milepæl | Opprinnelig dato | Forutsetning | Status ved godkjenning
Prosesseiere utpekt | 2025-02-14 | Mandat og kapasitet bekreftet | Ikke startet
Dataprofilering ferdig | 2025-03-31 | Alle Cobalt-objekter kartlagt | 22 % kartlagt
Prosessdesign signert | 2025-06-30 | 23 ende-til-ende-prosesser | Ikke startet
Bygg komplett | 2026-02-27 | Godkjente krav og datamodell | Planlagt
Bølge 1, 286 kunder | 2026-05-31 | Test og cutover godkjent | Planlagt
Bølge 2, Norge/Sverige | 2026-09-30 | Bølge 1 stabil | Planlagt
Bølge 3, Danmark | 2026-12-31 | Lokale krav lukket | Planlagt
Stabilisering avsluttet | 2027-03-31 | Tre bølger gjennomført | Planlagt