## Data
Risiko | Registrert | Status | Eier | Tiltak | Frist
R-014 Leverandørens migreringsverktøy | 2026-02-18 | Gul | Ole Martin Kvale | Ukentlig recovery-plan | 2026-05-15
R-021 Endringsmotstand Danmark | 2026-03-04 | Gul | Henrik Dahl | Lokale workshops | 2026-06-30
R-026 Manglende testdata | 2026-03-21 | Gul | Camilla Bruun | Syntetiske datasett | 2026-05-20
R-029 Ressurser i kundedrift | 2026-04-11 | Gul | Eirik Solheim | Avklare backfill | 2026-05-06
R-031 Prosesseierbeslutninger | 2026-04-24 | Gul |  | Eskalere i styringsgruppen | 2026-05-12