## Data
Beslutning | Reist | Besluttet | Dager | Mål dager | Effekt
Felles kontraktsmodell | 2026-04-19 | 2026-06-02 | 44 | 7 | Integrasjonsdesign utsatt
Dansk prisindeks | 2026-05-11 | 2026-06-20 | 40 | 7 | Testscenario blokkert
Prosesseier ordre-til-faktura | 2026-06-01 | 2026-07-08 | 37 | 7 | Kontrollmodell manglet
Omfang avansert planlegging | 2026-06-14 | 2026-08-02 | 49 | 7 | Bygg og test omarbeidet
Pilotens exit-kriterium | 2026-07-05 | 2026-08-09 | 35 | 7 | Bølge redusert
Backfill kundedrift | 2026-07-18 |  | 56 | 7 | Ressurser trukket tilbake
Portal fase 1 | 2026-08-03 | 2026-09-08 | 36 | 7 | Kundeavvik ikke prioritert
Scope-frys | 2026-08-10 |  | 33 | 7 | Leverandørplan uten fast basis
Dataeier kontraktsmaster | 2026-08-11 |  | 32 | 7 | Rensing og akseptanse stopper
Testmiljø 3 finansiering | 2026-08-12 |  | 31 | 7 | Lav regresjonskapasitet
Kredittmyndighet pilot | 2026-08-13 |  | 30 | 7 | Saker blir liggende
Dansk servicekredittmodell | 2026-08-14 |  | 29 | 7 | Fakturakontroll manuell