## Data
Aktivitet | Original dato | Recovery dato | Nåværende prognose | Status
Dataprofilering | 2025-03-31 | 2026-04-30 | 2026-10-31 | 14/27 objekter godkjent
Bølge 1 readiness | 2026-04-30 | 2026-08-15 | 2026-11-30 | 42 av 286 kunder valgt
Bølge 1 cutover | 2026-05-31 | 2026-09-30 | 2026-12-18 | Manuelle kontrollsteg
Bølge 2 | 2026-09-30 | 2026-12-15 | 2027-03-31 | Avhengig av pilot
Bølge 3 Danmark | 2026-12-31 | 2027-02-28 | 2027-06-30 | Lokale krav og datarensing